## Hoja1
ID | Proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAMENTO STEAM EN SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LOS NIVELES DE 5° Y 6° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CONTEXTO DE EDUCA SOSTENIBLE” | Descripción | FECHA: DD-MM-AA |  | COSTO ASOCIADO ($)
| Nombre de la fase/tarea/subtarea |  | INICIO | TERMINO
4.1. | AJUSTAR EL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPAMENTO STEAM PRESENCIAL 2024, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y LA AGENCIASE
4.1.1. | PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO
4.1.2. | REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL DISEÑO DEL CAMPAMENTO EDUCA SOSTENIBLE STEAM 2024 ENTREGADO POR LA CONTRAPARTE TÉCNICA DE LA AGENCIASE Y PROPUESTA DE AJUSTES DE APLICACIÓN.
4.2. | GESTIONAR ASPECTOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DEL CAMPAMENTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU DESARROLLO DIARIO, ASEGURANDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS INVOLUCRADOS (HUMANOS, ECONÓMICOS, TIEMPOS, ESPACIOS, ETC.)
4.2.1. | PROPORCIONAR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR QUE ASEGURE EL ÓPTIMO DESARROLLO DE CADA JORNADA
4.2.2. | INDUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
4.2.3. | REALIZAR ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES DEL CAMPAMENTO EDUCA SOSTENIBLE - STEAM 2024
4.2.4. | REALIZAR VISITAS TÉCNICAS AL LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPAMENTO EDUCA SOSTENIBLE STEAM 2024
4.2.5. | CONFIGURACIÓN, MANEJO Y SOPORTE TÉCNICO DE TODOS LOS EQUIPOS OCULUS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.
4.2.6. | TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE Y HACIA EL LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN
4.2.7. | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CAMPAMENTO.
4.2.8. | REALIZAR REGISTRO PERMANENTE DE ACTIVIDADES Y DIFUSIÓN
4.3. | DESARROLLAR UN HITO DE LANZAMIENTO, COMO EVENTO COMUNICACIONAL AL INICIO DEL CAMPAMENTO EDUCA SOSTENIBLE STEAM 2024
4.3.1. | ACTIVIDADES PREVIAS AL HITO DE LANZAMIENTO
4.3.2. | ACTIVIDADES DURANTE EL HITO DE LANZAMIENTO
4.3.3. | ACTIVIDADES AL CIERRE DEL HITO DE LANZAMIENTO
4.4. | EVALUAR EL RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPAMENTO EDUCA SOSTENIBLE STEAM.
Total presupuestario